## Sheet2
附件4
中央林业改革发展资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 林业改革发展资金 |  | 负责人及电话 | 尉颖 0571-87399152
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
省级主管部门 |  |  | 浙江省财政厅、浙江省林业局
地方主管部门
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 103933.5229 | 85332.96 | 82.1%
|  |  | 其中：中央补助 | 52794 | 38969.68 | 73.81%
|  |  | 地方资金 | 51139.5229 | 46363.28 | 90.66%
|  |  | 其他资金 | 0
以前年度结转资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区外森林管护，国家级公益林森林生态效益补偿；推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务；对国家级自然保护区开展能力建设；开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地保护与恢复项目；实施林业科技推广示范项目；加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。 |  |  |  | 我省已全面完成中央下达的天然林和国家级公益林管护面积，并严格按照天然林和公益林补助标准进行资金补助；推进大规模国土绿化，完成造林和森林抚育等约束性指标任务；开展国家重点林木良种基地建设，提升林木良种培育能力；对10个国家级自然保护区开展生态保护、修复和治理等能力建设；对2个省级以上湿地实施保护与恢复；对国家重点野生动植物进行救护及保护；开展森林病虫害防治，有效降低森林病虫害成灾；加大森林防火队伍建设，提升森林火灾预防能力。
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成情况 和改进措施
产出 指标 |  | 数量指标 | 国有天然林管护面积（万亩） |  | 11.31 | 11.31
|  |  | 非国有天然林商品林管护面积（万亩） |  | 261.78 | 261.7797
|  |  | 国家级公益林管护面积（万亩） |  | 1363.05 | 1363.0543
|  |  | 国家重点林木良种基地面积（亩） |  | 22904 | 24491.1
|  |  | 造林面积（万亩） |  | 4.5 | 4.7901
|  |  | 森林抚育面积（万亩） |  | 13 | 18.9244
|  |  | 国家级自然保护区数量（个） |  | 10 | 10
产出 指标 |  | 数量指标 | 湿地保护与恢复项目数量（个） |  | 2 | 2
|  |  | 林业有害生物防治面积（万亩） |  | 752.38 | 777.7289
|  |  | 国家重点保护野生动植物种数保护率（%） |  | ≥85% | 100%
|  |  | 林业科技推广项目个数（个） |  | 13 | 13
|  | 质量指标 | 造林完成合格率（%） |  | ≥85% | 91.97%
|  |  | 森林抚育合格率（%） |  | ≥90% | 95.59%
|  |  | 森林火灾受害率（‰） |  | ≤0.9‰ | 0.11‰
|  |  | 主要林业有害生物成灾率（%） |  | ≤1% | 0.941%
产出 指标 |  | 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） |  | ≥90% | 100%
|  |  | 造林当期任务完成率（%） |  | ≥80% | 106.4%
|  |  | 森林抚育当期任务完成率（%） |  | ≥80% | 145.5%
|  | 成本指标 | 国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩） |  | 10 | 10
|  |  | 非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩） |  | 16 | 16
|  |  | 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） |  | 10 | 10
|  |  | 非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） |  | 16 | 16
效益 指标 |  | 生态效益 指标 | 林业有害生物无公害防治率（%） |  | ≥90% | 98.06%
|  |  | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 |  | 明显 | 明显
|  | 可持续影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  | 明显 | 明显
满意度 指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度（%） |  | ≥80% | 91.93%