## 生态保护支撑体系专项
附件7
生态保护支撑体系专项2021年中央预算内投资资金 （基建支出）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 生态保护支撑体系专项中央预算内投资 |  | 负责人及电话 | 尉颖 0571-87399152
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家发展和改革委员会、国家林业和草原局
省级主管部门 |  |  | 浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省林业局
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 南麂列岛国家海洋自然保护区管理局、浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区管理局凤阳山管理处
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 4380 | 1076.25 | 24.57%
|  |  | 其中：中央补助 | 3504 | 945.45 | 26.98%
|  |  | 地方资金 | 876 | 130.8 | 14.93%
其他资金
总体目标完成情况 | 年度总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 高质量完成项目建设年度任务，提高重点自然保护区保护管理能力。 |  |  |  | 南麂列岛国家级海洋自然保护区项目中的海洋监察管理船已建造完成并下水试航，标识系统、大数据平台及公共教育系统已基本完成；浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区已完成巡护道路维修工程，龙南监测站用地调拨及危房拆除、场地平整、地探、建筑施工图审查等，剩余项目正有序推进。
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成情况 和改进措施
绩效指标 | 实施 效果 指标 | 产出指标 | 支持项目个数 |  | ≥1个 | 2个
|  |  | 项目建设按期完成率 |  | ≥80% | 52.5% | 截止评价日，项目建设完成率为52.5%；预计2022年底前能全部完成。
绩效指标 | 实施 效果 指标 | 产出指标 | 建设项目验收合格率 |  | ≥90% | 12.5% | 目前项目验收合格率为12.5%；所有已验收子项目合格率为100%。
|  | 效益指标 | 工程建设自然保护区保护管理设施水平 |  | 显著提升 | 显著提升
| 过程 管理 指标 | 计划管理 指标 | 投资计划分解（转发）用时 |  | ≤10个工作日 | 3个工作日
|  |  | “两个责任”按项目落实到位率 |  | ≥95% | 100%
|  | 资金管理 指标 | 中央预算内投资支付率 |  | ≥65% | 26.98% | 部分项目仍在实施，资金未全部支出。
|  |  | 年度计划投资完成率 |  | ≥80% | 24.57%
绩效指标 | 过程 管理 指标 | 项目管理 指标 | 项目开工率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | ≤10% | 0
|  | 监督检查 指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  | ≤1% | 0
说明 | 无